## WBS
대분류 | 작업 번호 | 상세 작업 내용 | 진행 여부(체크박스)
1. 프로젝트 기획 및 요구사항 정의 | 1.1 | 서비스 목표 및 핵심 기능 정리 | ✅
| 1.2 | 주요 기능 목록 작성 (얼굴 인식, 순위 산출, 시각화, 피드백) | ✅
| 1.3 | 간단한 데이터 흐름 및 시스템 구조 개요 작성 | ✅
| 1.4 | 전체 개발 일정 간략 수립(자기 일정 관리용) | ✅
| 1.5 | github 초기 세팅 | ✅
2. 데이터 준비 및 수집 | 2.1 | 얼굴 이미지 데이터셋 확보(공개 데이터셋 or 직접 수집) | [ ]
| 2.2 | 이미지 전처리 코드 작성(OpenCV 활용, 크기 조정 및 정규화) | [ ]
| 2.3 | 외모 점수 산출 기준 및 순위 방식 설계 | [ ]
| 2.4 | 익명화 및 데이터 프라이버시 고려 방안 수립 | [ ]
3. AI 모델 개발 및 구현 | 3.1 | 얼굴 인식 관련 라이브러리 설치 및 테스트 (Dlib, FaceNet) | [ ]
| 3.2 | 얼굴 특징 추출 및 임베딩 알고리즘 구현 | [ ]
| 3.3 | 외모 점수/순위 산출 알고리즘 개발 및 시범 적용 | [ ]
| 3.4 | TensorFlow 또는 PyTorch 환경 설정 및 모델 학습(필요 시) | [ ]
| 3.5 | 모델 결과 테스트 및 품질 평가 | [ ]
4. 백엔드 개발 (Flask) | 4.1 | Flask 기본 서버 환경 구축 | [ ]
| 4.2 | 이미지 업로드 기능 구현 및 서버 내 저장 로직 작성 | [ ]
| 4.3 | AI 모델 연동 API 개발 (분석 요청 처리, 결과 반환) | [ ]
| 4.4 | 임시 데이터 저장(메모리 또는 파일 시스템 활용) 구현 | [ ]
| 4.5 | CORS 설정 및 API 보안 기본 조치 적용 | [ ]
5. 프론트엔드 개발 (React) | 5.1 | React 프로젝트 초기 세팅 | [ ]
| 5.2 | 이미지 업로드 UI 구현 | [ ]
| 5.3 | 서버 API 연동 (axios 활용) | [ ]
| 5.4 | 분석 결과 수신 및 시각화 구현 (Chart.js 연동) | [ ]
| 5.5 | 반응형 UI 적용 (PC/모바일 대응) | [ ]
6. 결과 시각화 및 피드백 기능 개발 | 6.1 | 순위 결과 그래프 설계 및 구현 (Chart.js 활용) | [ ]
| 6.2 | 사용자 맞춤형 피드백 메시지 작성 및 출력 구현 | [ ]
| 6.3 | UI/UX 개선 및 사용자 경험 최적화 | [ ]
7. 통합 테스트 및 디버깅 | 7.1 | 기능별 단위 테스트 수행 (입력부터 결과 도출까지) | [ ]
| 7.2 | 전체 플로우 통합 테스트 | [ ]
| 7.3 | 버그 수정 및 UI/UX 최종 다듬기 | [ ]
| 7.4 | 성능 및 보안 점검 (업로드, 데이터 처리 등) | [ ]
8. 배포 및 문서화 | 8.1 | 간단한 배포 환경 구축 (로컬 또는 클라우드) | [ ]
| 8.2 | 사용자 매뉴얼 및 전시회 설명 자료 작성 | [ ]
| 8.3 | 배포 후 발생하는 문제 모니터링 및 대응 준비 | [ ]

## 일정표
주차 | 시작일 | 주요 작업 내용
1주차 | 2025-08-06 | 프로젝트 기획 및 요구사항 정의
2주차 | 2025-08-13 | 데이터 준비 및 수집
3주차 | 2025-08-20 | AI 모델 개발 및 구현 시작
4주차 | 2025-08-27 | AI 모델 개발 마무리 및 테스트
5주차 | 2025-09-03 | 백엔드 개발 시작
6주차 | 2025-09-10 | 백엔드 개발 완료 및 API 구현
7주차 | 2025-09-17 | 프론트엔드 개발 및 결과 시각화 구현
8주차 | 2025-09-24 | 통합 테스트, 배포 및 문서화